## Sheet1
序号 | 所属模块 | 问题和Bug描述 | 备注 | 责任人 | 已解决
1 | 所有模块 | 点击车辆跟踪和历史订单后，再点击其他页面空白，没有显示，js加载问题 |  | 吴雨轩 | 是
2 | 车辆管理 | 1. 列表页面不需要显示序号
2. 添加车辆里去掉生日项，车辆还生日？
3 | 车辆管理 | 车连跟踪页面显示框充满
4 | 所有模块 | 所有模块如果没有数据应给出当前没有数据的提示在页面上
5 | 所有模块 | 搜索模块无效，无法搜索，以前是ok的 |  |  | 是
6 | 客户管理 | 去掉列表前的复选框，实际意义不大
7 | 所有模块 | 列表的item居中显示
8 | 首页 | 点击不同模块应显示正确的路径展示
9 | 首页 | 首页 右侧的登陆信息应动态显示
10 | 所有模块 | 将所有除网址外英文改为对应中文显示
11 | 车辆管理 | 详情显示格式统一
12 | 所有模块 | 添加，编辑，详情改成弹出式展示